## 封-1 工程量清单1
|  | 深圳市公园管理中心2025年观澜森林公园植树项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人
| 或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3、工程量统计表（改）
深圳市公园管理中心2025年观澜森林公园植树项目工程量统计表
作业 小班号 | 植树 类型 | 面积 （亩） | 场地清理 （平方米） | 场地清理用工定额（工日） | 填种植土（立方米） | 填种植土机械定额 | 整地挖穴 （穴） | 整地挖穴用工定额（工日） | 回土放基肥（穴） | 回土放基肥用工定额（工日） | 栽植 （株） | 栽植用工定额（工日） | 1年3次抚育（株.次） | 1年3次抚育用工定额（工日） | 二次转运（米） | 二次转运定额 | 水（立方米） | 洒水车（台班）
1 | 人工更新 | 2.5 | 1655 | 5 | 828 | 8 | 604 | 12 | 604 | 6 | 604 | 21 | 1812 | 18 | 0 | 0 | 46 | 1.8
2 | 人工更新 | 3.6 | 2381 | 7 | 1191 | 12 | 600 | 19 | 600 | 9 | 600 | 21 | 1800 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0.6
3 | 人工更新 | 3.6 | 2407 | 7 | 1204 | 12 | 867 | 18 | 867 | 8 | 867 | 30 | 2601 | 26 | 0 | 0 | 67 | 2.5
4 | 人工更新 | 1.9 | 1261 | 4 | 631 | 6 | 316 | 10 | 316 | 5 | 316 | 11 | 948 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.3
5 | 人工更新 | 3.2 | 2115 | 6 | 1058 | 11 | 534 | 17 | 534 | 8 | 534 | 19 | 1602 | 16 | 1800 | 31230 | 13 | 0.5 | s平方米*1/4
6 | 人工更新 | 7.2 | 4812 | 14 | 2406 | 24 | 1201 | 38 | 1201 | 18 | 1201 | 42 | 3603 | 36 |  |  | 30 | 1.2
合计 |  | 22 | 14631 | 43 | 7318 | 73 | 4122 | 114 | 4122 | 54 | 4122 | 144 | 12366 | 123 | 1800 | 31230 | 179 | 6.9
备注：1、二次转运包含苗木二次转运

## 4、物资需求量表
深圳市公园管理中心2025年观澜森林公园植树项目物资需要量表
单位：亩、千克、米、个、台、卷、株
作业 小班号 | 植树类型 | 面积 | 肥料 |  |  |  | 保湿剂 | 柴油抽水机 | 3寸编织水带 | 1寸软管（PVC） | 给水管 | 自动喷洒器 | 消防水桶 | 树木支撑稳定器 | 树牌 | 宣传牌 | 苗木 | [17 empty] | 备注
|  |  | 合计 | 基肥 | 追肥 |  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 深山含笑 | 山乌桕 | 红花荷 | 豆梨 | 华润楠 | 仪花 | 枫香 | 山杜英 | 铁冬青 | 黄花风铃木 | 乐昌含笑 | 观光木 | 文定果 | 非洲芙蓉 | 假杜鹃（灌） | 虾子花（灌） | 冬红（灌）
|  |  |  | 复合肥 | 复合肥 | 有机肥
合 计 |  | 22 | 10722.2 | 4539.2 | 4122 | 2061 | 41.22 | 2 | 15 | 6 | 500 | 50 | 2 | 3104 | 4122 | 6 | 4122 | 366 | 808 | 407 | 56 | 63 | 175 | 180 | 173 | 120 | 74 | 122 | 116 | 407 | 37 | 204 | 449 | 365
1 | 人工更新 | 2.5 | 1463.6 | 557.6 | 604 | 302 | 6.04 | 2 | 15 | 0 | 500 | 50 | 0 | 186 | 604 | 6 | 604 | 19 |  |  | 56 | [5 empty] | 74 |  |  |  | 37 | 84 | 209 | 125
2 | 人工更新 | 3.6 | 1620 | 720 | 600 | 300 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  | 180 | 60 |  |  |  | 180 |  | 120 |  |  |  | 60
3 | 人工更新 | 3.6 | 2100.9 | 800.4 | 867 | 433.5 | 8.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 267 | 867 |  | 867 |  | 107 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 27 | 53 |  |  | 120 | 240 | 240
4 | 人工更新 | 1.9 | 853.2 | 379.2 | 316 | 158 | 3.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 316 | 316 |  | 316 |  |  |  |  | 63 | 95 |  |  |  |  | 95 | 63
5 | 人工更新 | 3.2 | 1441.8 | 640.8 | 534 | 267 | 5.34 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 534 | 534 |  | 534 | 107 | 160 | 107 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 107
6 | 人工更新 | 7.2 | 3242.7 | 1441.2 | 1201 | 600.5 | 12.01 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1201 | 1201 |  | 1201 | 240 | 361 | 240 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 240

## 6、投资概算汇总表
深圳市公园管理中心2025年观澜森林公园植树项目工程量清单
项目内容 |  |  |  | 计量单位 | 数量 | 备注
直接费用 | 1、场地清理 | 小计
|  | 人工 |  | 工日 | 43
| 2、整地挖穴 | 小计
|  | 人工 |  | 工日 | 114
| 3、填种植土 | 小计
|  | 填种植土 |  | 100立方米 | 73 | 含人工、材料、机械等费用
| 4、二次转运 | 小计
|  | 二次转运 |  | 100株.米 | 31230 | 含苗木二次转运
| 5、苗木 | 小计
|  | 深山含笑 |  | 株 | 366
|  | 山乌桕 |  | 株 | 808
|  | 红花荷 |  | 株 | 407
|  | 豆梨 |  | 株 | 56
|  | 华润楠 |  | 株 | 63
|  | 仪花 |  | 株 | 175
|  | 枫香 |  | 株 | 180
|  | 山杜英 |  | 株 | 173
|  | 铁冬青 |  | 株 | 120
|  | 黄花风铃木 |  | 株 | 74
|  | 乐昌含笑 |  | 株 | 122
|  | 观光木 |  | 株 | 116
|  | 文定果 |  | 株 | 407
|  | 非洲芙蓉 |  | 株 | 37
|  | 假杜鹃（灌木） |  | 株 | 204
|  | 虾子花（灌） |  | 株 | 449
|  | 冬红（灌） |  | 株 | 365
| 6、其他材料 | 小计
|  | 柴油抽水机 |  | 台 | 2
|  | 3寸编织水带 |  | 卷 | 15
|  | 1寸软管（PVC） |  | 卷 | 6
|  | 给水管 |  | 米 | 500
|  | 自动喷洒器 |  | 个 | 50
|  | 消防水桶 |  | 个 | 2
|  | 水 |  | 立方米 | 179
|  | 洒水车 |  | 台班 | 6.9
|  | 树木支撑稳定器 |  | 套 | 3104
|  | 树牌 |  | 个 | 4122
|  | 宣传牌 |  | 套 | 6
| 7、栽植 | 小计
|  | 人工 |  | 工日 | 144
| 8、回土施肥 | 小计
|  | 人工 |  | 工日 | 54
|  | 保湿剂 |  | 千克 | 41.22
|  | 磷酸二氢钾复合肥 |  | 千克 | 4539.2
| 9、抚育 | 小计
|  | 人工 | 小计
|  |  |  | 工日 | 123 | 抚育3次
|  | 追肥 | 小计
|  |  | 磷酸二氢钾复合肥 | 千克 | 4122 | 抚育3次，前两次施放复合肥，最后一次施放有机肥
|  |  | 有机肥 | 千克 | 2061
| 10、宣传 | 小计
|  | 宣传活动费用 |  | 次 | 1 | 含人工、材料等经费
合计
间接费用 | 小计
| 1、监理费 |  |  | 项 | 1
| 2、调查规划设计费 |  |  | 项 | 1
| 3、不可预见费 |  |  | 项 | 1
总 计
注：单价由深圳市住房和建设局深圳建设工程造价信息查询系统以及市场价格确定

## 1、小班作业设计表
附表1 深圳市公园管理中心2025年观澜森林公园植树项目作业设计表
单位：亩、株/亩、千克、次
街道 | 作业小班号 | 面积 | 植树地块现状 |  |  |  |  | 植树措施
|  |  | 现状地类 | 权属 | 主要植被 | 平均盖度 | 种植方式 | 清理方式 | 整地挖穴 |  |  |  | 肥料 | [6 empty] | 保湿剂 |  | 苗木 |  |  | 栽植 |  | 抚育
[9 empty] | 时间 | 方式 | 穴植 |  | 基肥 |  |  | 追肥（1年3次） |  |  |  | 每穴量 | 需要量 | 品种 | 规格 | 需要量 | 时间 | 方式 | 次数 | 措施
[11 empty] | 密度 | 规格 | 品种 | 每穴量 | 需要量 | 品种 | 每穴量 | 复合肥需要量 | 有机肥需要量
[14 empty] | 复合肥 |  |  | 复合肥/有机肥
合计 |  | 22 | [12 empty] | 4539.2 |  |  | 4122 | 2061 | 需要量: 41.22; 需要量: 4122
大浪街道 | 1 | 2.5 | 杂草地 | 国有 | 雀稗 | 20 | 人工更新 | 全面清理，清除范围内杂草 | 冬季 | 明穴 | 74 | 50cm×50cm×40cm | 磷酸二氢钾复合肥 | 1.2 | 223.2 | 磷酸二氢钾复合肥/有机肥 | 0.5 | 186 | 93 | 0.01 | 1.86 | 黄花风铃木:豆梨:非洲芙蓉:深山含笑=4:3:2:1 | 乔木规格：地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。 | 186 | 早春雨透后进行 | 植苗 | 1年3次 | 松土、除草、培土、追肥和补植等
[11 empty] | 167 | 40cm×40cm×30cm |  | 0.8 | 334.4 |  |  | 418 | 209 | 需要量: 4.18; 品种: 虾子花（灌）：冬红（灌）:假杜鹃（灌）=5:3:2; 规格: 灌木规格：自然形点植灌木，自然高100-120厘米，冠幅80-100厘米，土球直径30厘米，容器苗。; 需要量: 418
大浪街道 | 2 | 3.6 | 杂草地 | 国有 | 雀稗 | 20 | 人工更新 |  |  |  | 167 | 50cm×50cm×40cm |  | 1.2 | 720 |  | 0.5 | 600 | 300 | 每穴量: 0.01; 需要量: 6; 品种: 枫香:山乌桕:铁冬青:文定果:红花荷=3:3:2:1:1; 规格: 地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。; 需要量: 600
大浪街道 | 3 | 3.6 | 杂草地 | 国有 | 雀稗 | 30 |  |  |  |  | 74 | 50cm×50cm×40cm |  | 1.2 | 320.4 |  | 0.5 | 267 | 133.5 | 每穴量: 0.01; 需要量: 2.67; 品种: 山乌桕:仪花:观光木:乐昌含笑=4:3:2:1; 规格: 乔木规格：地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。; 需要量: 267
[7 empty] | 人工更新 |  |  |  | 167 | 40cm×40cm×30cm |  | 0.8 | 480 |  |  | 600 | 300 | 需要量: 6; 品种: 虾子花（灌）：冬红（灌）:假杜鹃（灌）=4:4:2; 规格: 灌木规格：自然形点植灌木，自然高100-120厘米，冠幅80-100厘米，土球直径30厘米，容器苗。; 需要量: 600
大浪街道 | 4 | 1.9 | 杂草地 | 国有 | 雀稗 | 30 |  |  |  |  | 167 | 50cm×50cm×40cm |  | 1.2 | 379.2 |  | 0.5 | 316 | 158 | 每穴量: 0.01; 需要量: 3.16; 品种: 仪花:乐昌含笑:华润楠:观光木=3:3:2:2; 规格: 地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。; 需要量: 316
大浪街道 | 5 | 3.2 | 杂灌杂草地 | 国有 | 银合欢、鬼针草、藿香蓟、马缨丹等 | 60 | 人工更新 | 全面清理，清除范围内杂灌草 |  |  | 167 | 50cm×50cm×40cm |  | 1.2 | 640.8 |  | 0.5 | 534 | 267 | 每穴量: 0.01; 需要量: 5.34; 品种: 山乌桕:文定果:深山含笑:红花荷:山杜英=3:2:2:2:1; 规格: 地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。; 需要量: 534
大浪街道 | 6 | 7.2 | 杂灌杂草地 | 国有 | 银合欢、鬼针草、藿香蓟、马缨丹等 | 50 |  |  |  |  | 167 | 50cm×50cm×40cm |  | 1.2 | 1441.2 |  | 0.5 | 1201 | 600.5 | 每穴量: 0.01; 需要量: 12.01; 品种: 山乌桕:文定果:深山含笑:红花荷:山杜英=3:2:2:2:1; 规格: 地径3-5厘米，自然高150-200厘米，枝下高100-150厘米，冠幅80-150厘米，土球直径40厘米，全冠容器苗。; 需要量: 1201