项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）信息化项目深化设计服务 | 项 | 1 | 636,500.00 |

二、技术要求

（一）服务内容：

本次主要包含以下内容的深化设计服务：

| 序号 | 项目 | 子项内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗业务系统升级和扩容 | 医院信息系统（HIS）系统升级 |
| 2 |  | 实验室信息系统（LIS）系统升级和扩容 |
| 3 |  | 医学影像存档与通信系统（PACS）升级和扩容 |
| 4 |  | 营养信息系统升级 |
| 5 |  | 消毒追溯系统升级 |
| 6 |  | 移动护理系统升级和扩容 |
| 7 |  | 消化内镜系统扩容 |
| 8 |  | 呼吸内镜系统扩容 |
| 9 |  | 手术麻醉系统升级和扩容 |
| 10 |  | 心电电生理系统升级和扩容 |
| 11 |  | 静脉配液系统(PIVAS)升级 |
| 12 |  | 合理用药系统升级 |
| 13 |  | 急诊系统升级和扩容 |
| 14 |  | 生物样本库系统升级和扩容 |
| 15 |  | ICU重症监护系统升级和扩容 |
| 16 |  | 血液净化系统升级和扩容 |
| 17 |  | 健康体检系统升级和扩容 |
| 18 | IT基础设施建设 | E、G、H、J栋计算机网络系统以及H栋机房综合布线系统建设 |
| 19 |  | 计算设备扩容 |
| 20 |  | 存储设备扩容 |

根据以上项目建设内容提供深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）信息化项目深化设计服务，具体内容包括如下：

（1）项目的背景、目标、内容和原则等；

（2）分析项目的现状和总体需求、业务需求、功能需求、数据需求和关联系统分析等；

（3）项目总体设计、架构设计和系统技术路线(医疗业务软件、网络、安全、服务器、存储、密码应用安全和数据共享等)；

（4）各分项系统方案设计（17项医疗业务系统和3项IT基础设施的建设）；

（5）项目组织和实施管理、进度计划、招标方案及运维方案；

（6）项目概算，资金筹措，资金来源，年度建设内容和投资计划；

（7）项目建设结论和建议；

（8）附件:项目中所有楼栋和楼层的信息化图纸绘制和其他相关政策文件。

（二）服务方式：

为本项目提供专业的咨询深化设计服务。

（三）提交成果：

完成《深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）信息化项目深化设计方案编制》服务工作，并提交服务成果：《深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）信息化项目深化设计方案》（含图纸）电子文档及纸质文档，服务成果提交形式和数量：电子文档1份，纸质文档2份。

（四）人员要求：

本项目深化设计方案编制的项目设计团队需要涉及到信息化项目管理、信息安全管 理、系统分析、软件设计、数据库系统设计、网络设计、信息安全设计、信创适配设计、 智能化设计、数据中心规划设计、软件造价和工程造价等，项目设计团队需要具备与本项目建设内容设计及预算编制有关的管理人员和设计人员组成。

其中要求如下：

1、项目经理1 人；

2、技术负责人1人；

3、需求分析师1人；

4、造价工程师1人；

5、咨询工程师不少于5人。

以上同一人员只能任职其中一个岗位。

（五）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（六）验收要求：

1、设计成果交付与初验

合同签订后60个工作日内提交《深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）信息化项目深化设计服务》项目成果，并通过甲方组织的初步技术审核后，视为完成设计成果交付，项目完成初验进入后续服务阶段。

2、设计交底与技术澄清

在项目实施单位（施工方、供应商）确定后，须主导或参与设计交底工作，向所有实施单位全面、清晰地阐述设计意图、技术要点和施工注意事项。在招标及施工阶段，配合甲方对实施单位提出的书面技术疑问予以书面澄清。

3、设计变更与现场适配

在实施过程中，因现场条件、设备选型或业务需求变化导致需要设计变更时，乙方应在收到甲方正式通知后，完成变更方案的评估并提供正式的《设计变更通知单》或修订版图纸。所有变更必须遵循原设计的总体原则和目标，并经过甲方的书面批准。

4、关键节点现场巡检与确认

参与项目实施过程中的关键节点验收，根据需要进行现场巡检。巡检目的在于确认施工方是否严格按照深化设计方案执行，并对发现的偏差及时提出书面整改意见，协助甲方进行技术把关。

5、竣工验收与设计符合性确认

参与子项目的竣工验收，配合甲方和监理单位对比设计方案与最终建成系统的符合情况。所有建设子项完成验收后可申请对本项目进行竣工验收。

6、知识转移与竣工资料归档

乙方有责任将最终的设计思想、技术要点对甲方的运维团队进行知识转移。同时，须协助甲方审核实施单位提交的竣工图纸，确保其与最终的设计变更保持一致，并符合归档要求。

三、商务需求

（一）报价要求：

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

★（二）支付要求：

签订合同后，中标人需在10个工作日内以非现金形式支付合同总额的10%（如为中小企业：合同总额的5%）作为履约保证金给采购人

2、双方签订合同后 10 个工作日内且财政资金下达后，中标人提供相应金额的合法发票，采购人向中标人支付合同总金额的 30 %的第一笔合同款。

3、深化设计成果完成且采购人验收通过后，中标人提供相应金额的合法发票，采购人于10个工作日内支付中标人合同总金额的 40% 的第二笔合同款。

4、深圳市第三人民医院改扩建工程二期信息化项目所有建设子项通过验收，中标人提供相应金额的合法发票，采购人于10个工作日内支付中标人合同总金额的30% 的第三笔合同款。深圳市第三人民医院改扩建工程二期信息化项目通过竣工决算后，无息退还项目履约保证金。

5、本项目资金为财政全额拨款，项目款支付将依财政资金实际下达情况进行支付。采购人的具体付款方式按照财政局有关规定执行，采购人向信息化主管部门申请支付即视为履行付款义务。因政策、财政拨款或中标人原因等导致延迟支付的，采购人不承担违约责任，中标人应继续履行合同义务。每次支付的具体金额以财政部门下达的投资计划的投资金额为准。

（三）合同服务期限：

1、项目服务期限：自合同签订之日起至完成项目竣工验收为止。如后续项目延长竣工工期，本合同履行期限相应延长。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（四）保密要求：

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标号招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

★（五）违约责任：

1、因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

2、如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。

（六）合同的变更：

1、在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）合同转让和分包：

1、中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，中标人不得采用分包方式履行合同。

3、在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。

（八）解决争议的方法：

1、合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（九）合同语言：

1、合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（十）法律适用：

1、合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十一）通知：

1、合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

★（十二）知识产权合规承诺：

1、中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十三）合同解除和终止：

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十四）税费：

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。